## Sheet1
Xe dò đường | [5 empty] | Start(dd/mm/yyyy) | End(dd/mm/yyyy)
Hệ thống xe dò đường | 1. Phân tích hệ thống | 1.1. Phân tích qui trình nghiệp vụ hệ thống | 1.1.1. Phân tích và thiết kế |  |  | 2019-01-12 | 2019-02-12
|  |  | 1.1.2. Review |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-12
|  | 1.2. Phân tích các yêu cầu phi chức năng | 1.2.1. Phân tích và thiết kế |  |  | 2019-01-12 | 2019-02-12
|  |  | 1.2.2. Review |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-12
| 2. Thiết kế hệ thống | 2.1. Thiết kế kiến trúc hệ thống | 2.1.1. Phân tích và thiết kế các hành vi của tác nhân | 2.1.1.1. Phân tích |  | 2019-03-12 | 2019-04-12
|  |  |  | 2.1.1.2. Thiết kế |  | 2019-04-12 | 2019-05-12
|  |  |  | 2.1.1.3. Review |  | 2019-05-12 | 2019-05-12
|  |  | 2.1.2. Thiết kế kiến trúc tổng quan của hệ thống | 2.1.2.1. Phân tích |  | 2019-05-12 | 2019-06-12
|  |  |  | 2.1.2.2. Thiết kế |  | 2019-06-12 | 2019-07-12
|  |  |  | 2.1.2.3. Review |  | 2019-07-12 | 2019-07-12
|  | 2.2. Thiết kế chi tiết hệ thống | 2.2.1. Thiết kế kiến trúc chi tiết hệ thống | 2.2.1.1. Phân tích |  | 2019-07-12 | 2019-09-12
|  |  |  | 2.2.1.2. Thiết kế |  | 2019-09-12 | 2019-10-12
|  |  |  | 2.2.1.3. Review |  | 2019-10-12 | 2019-10-12
|  |  | 2.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống | 2.2.2.1. Phân tích |  | 2019-10-12 | 2019-11-12
|  |  |  | 2.2.2.2. Thiết kế |  | 2019-11-12 | 2019-12-12
|  |  |  | 2.2.2.3. Review |  | 2019-12-12 | 2019-12-12
| 3. Xây dựng hệ thống | 3.1. Chức năng đi tự động theo đường có sẵn | 3.1.1. Nhận diện đường đi theo 2 màu đen trắng | 3.1.1.1. Phân tích và thiết kế phần cứng |  | 2019-12-12 | 15/12/2019
|  |  |  | 3.1.1.2. Coding |  | 15/12/2019 | 17/12/2019
|  |  |  | 3.1.1.3. Kiểm thử |  | 17/12/2019 | 18/12/2019
|  |  | 3.1.2. Xây dựng hệ thống điều khiển xe đi trên đường có sẵn | 3.1.2.1. Xây dựng hệ thống điều khiển trên vi điều khiển esp8266 | 3.1.2.1.1. Coding | 18/12/2019 | 20/12/2019
[5 empty] | 3.1.2.1.2. Kiểm thử | 20/12/2019 | 21/12/2019
|  |  |  | 3.1.2.2. Xây dựng hệ thống điều khiển động cơ | 3.1.2.2.1. Coding | 21/12/2019 | 22/12/2019
[5 empty] | 3.1.2.2.2. Kiểm thử | 22/12/2019 | 23/12/2019
|  | 3.2. Chức năng điều khiển thông qua app mobile | 3.2.1. Xây dựng app mobile | 3.2.1.1. Xây dựng chức năng điều khiển xe qua app | 3.2.1.1.1. Phân tích và thiết kế | 2019-12-12 | 14/12/2019
[5 empty] | 3.2.1.1.2. Coding | 14/12/2019 | 16/12/2019
[5 empty] | 3.2.1.1.3. Kiểm thử | 16/12/2019 | 17/12/2019
|  |  |  | 3.2.1.2. Xây dựng chức năng xem video từ camera trực tiếp | 3.2.1.2.1. Phân tích và thiết kế | 17/12/2019 | 19/12/2019
[5 empty] | 3.2.1.2.2. Coding | 19/12/2019 | 21/12/2019
[5 empty] | 3.2.1.2.3. Kiểm thử | 21/12/2019 | 22/12/2019
|  |  | 3.2.2. Xây dựng chức năng nhận tín hiệu qua wifi | 3.2.2.1. Coding |  | 22/12/2019 | 23/12/2019
|  |  |  | 3.2.2.2. Kiểm thử |  | 23/12/2019 | 24/12/2019
|  | 3.3. Chức năng quay lại video từ camera trên xe | 3.3.1. Phân tích và thiết kế |  |  | 23/12/2019 | 25/12/2019
|  |  | 3.3.2. Coding |  |  | 25/12/2019 | 27/12/2019
|  |  | 3.3.3. Kiểm thử |  |  | 27/12/2019 | 28/12/2019
| 4. Kiểm thử hệ thống | 4.1. Kiểm thử giao diện app mobile | 4.1.1. Kiểm thử giao diện điều khiển xe |  |  | 24/12/2019 | 24/12/2019
|  |  | 4.1.2. Kiểm thử giao diện xem video |  |  | 28/12/2019 | 29/12/2019
|  | 4.2. Kiểm thử chức năng xe tự chạy theo đường | 4.2.1. Kiểm thử chức năng nhận dạng đường |  |  | 24/12/2019 | 25/12/2019
|  |  | 4.2.2. Kiểm thử chức năng điều khiển của vi xử lý |  |  | 25/12/2019 | 26/12/2019
|  | 4.3. Kiểm thử chức năng chạy theo điều khiển qua app |  |  |  | 24/12/2019 | 25/12/2019